| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NÚA NGAM |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Núa Ngam, ngày tháng 9 năm 2025 |  |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã giao tại phiên họp UBND xã tháng 9 năm 2025 và

Hội nghị giao ban với trưởng thôn, bản tháng 9 năm 2025

Thực hiện Thông báo số 26/TB-UBND ngày 25/9/2025 của UBND xã Núa Ngam về Kết luận của đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã tại phiên họp UBND xã tháng 9 năm 2025 và Hội nghị giao ban với trưởng thôn, bản tháng 9 năm 2025. Sau khi tổng hợp nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, Văn phòng HĐND & UBND xã báo cáo kết quả cụ thể như sau:

| STT | Nhiệm vụ | Kết quả | Khó khăn, vướng mắc | Đề xuất, kiến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Văn phòng HĐND & UBND |  |  |  |
| 1 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kỳ trước, tồn tại, hạn chế. | Văn phòng HĐND & UBND đã thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kỳ trước |  |  |
| 2 | Tiếp tục chỉ đạo bộ phận tư pháp rà soát, đăng ký khai sinh cho trẻ em tại các thôn, bản chưa đăng ký khai sinh. | Lãnh đạo VP HĐND & UBND xã đã chỉ đạo bộ phận tư pháp đăng ký khai sinh cho trẻ em tại các thôn, bản chưa đăng ký khai sinh. Kết quả đã đăng ký khai sinh được cho 5 trẻ ở bản Gia Phú B. Tuy nhiên, còn 01 trẻ ở bản Gia Phú B chưa đăng ký được khai sinh. | Do phụ huynh chưa có thẻ CCCD chưa đăng ký khai sinh được cho trẻ | Đề nghị công an phối hợp với bản quản lý Bản Gia Phú B đôn đốc công dân trên thực hiện làm thẻ căn cước công dân. |
| 3 | Hướng dẫn, giám sát quy trình trình và ban hành văn bản hành chính. | Văn phòng HĐND & UBND xã đã tham mưu ban hành Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 về việc ban hành Quy chế về công tác Văn thư, lưu trữ của Văn phòng HĐND & UBND xã Núa Ngam |  |  |
| II | Phòng Kinh tế |  |  |  |
| 1 | Rà soát hồ sơ dự án hỗ trợ sản xuất, khi có nguồn lực thì tổ chức lựa chọn nhà thầu. | Phòng đã tiến hành rà soát các hồ sơ dự án hỗ trợ sản xuất trên địa bàn xã có 01 Dự án trồng Dứa Cayenme tại bản Sơn Tống. Dự án đã được UBND huyện Điện Biên (cũ) phê duyệt. Tuy nhiên, để thực hiện được án cần có đủ mầm giống (Giống Dứa ở Pu Lâu xã Mường Nhà) thì dân mới nhận để trồng. Nên Dự án chưa triển khai thực hiện được. |  |  |
| 2 | Trình kế hoạch đấu thầu quản lý, khai thác chợ. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/10/2025. | Về kế hoạch đấu thầu quản lý, khai thác chợ. Hiện Phòng đã xây dựng xong bản dự thảo. Sẽ hoàn thiện và trình Lãnh đạo xem xét trong thời gian tới. | Chuyên viên phòng không có chuyên môn về lĩnh vực đấu thầu nên việc lập kế hoạch không được chi tiết, chưa hiểu rõ quy trình, các bước thực hiện đấu thầu. Đồng thời hiện để tham gia đấu thầu chỉ có các doanh nghiệp, hợp tác xã mới được tham gia đấu thầu mà dự án đấu thầu này không có sức hút với các nhà dự thầu. Cá nhân muốn tham gia thì không đủ tư cách pháp nhân, nên một số nội dung tham mưu chưa đảm bảo nội dung, tiến độ theo yêu cầu. |  |
| 3 | Lập dự toán sửa chữa hạ tầng thiết yếu (đường, kênh mương); thẩm định chất lượng cầu treo Hẹ Muông; xây dựng, vận hành trang web. | Nội dung trên Phòng đang nghiên cứu, triển khai thực hiện. |  |  |
| 4 | Hoàn thiện kế hoạch phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/10/2025 | Phòng đã tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên |  |  |
| 5 | Phối hợp Kiểm lâm địa bàn xã, tham mưu văn bản phối hợp quản lý, phòng chống cháy rừng tại xã Na Son và xã Pu Nhi. Trước ngày 10/10/2025. | Đã phối hợp với Kiểm lâm địa bàn tham mưu KH số 381/KH-UBND, ngày 26/9/2025 V/v tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2025 - 2026 trên địa bàn xã; KH số 96/KH-UBND ngày 01/10//2025 của UBND xã V/v Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 3 tháng cuối năm 2025 trên địa bàn xã Núa Ngam. |  |  |
| 6 | Tham mưu văn bản tuyên truyền phòng chống nhập lậu gia súc; rà soát số lượng gia súc hộ gia đình vùng giáp biên. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2025. | Phòng đã tham mưu UBND xã ban hành văn bản số 360/UBND-KT, ngày 22/9/2025 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động buôn bán, vận chuyển trâu, bò theo đúng quy định trên địa bàn xã. |  |  |
| 7 | Tập trung tháo gỡ vướng mắc tại thôn Hợp Thành, trước mắt cấp GCN quyền sử dụng đất cho Nhà văn hóa thôn | Phòng đã hướng dẫn tập thể thôn đăng ký trích đo địa chính, sau khi có kết quả đo sẽ thực hiện các bước tiếp theo. |  |  |
| III | Phòng Văn hóa – Xã hội |  |  |  |
| 1 | Hoàn thiện thủ tục đổi tên trường, bổ nhiệm cán bộ quản lý. | Phòng đã đã tham mưu ban hành Quyết định đổi tên các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân xã. Bổ nhiệm Hiệu Trưởng, hiệu phó các trường trên địa bàn xã. |  |  |
| 2 | Rà soát, tham mưu điều hòa, cân đối giáo viên giữa các trường (nếu có) | Đã tham mưu luân chuyển, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Na Tông giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Núa Ngam. |  |  |
| 3 | Chủ trì đề xuất với Trung tâm y tế Khu vực Thanh An và Trạm Y tế xã thẩm định, cấp giấy chứng nhận ATTP bếp ăn cho các trường bán trú | Phòng Văn hóa – Xã hội đã tham mưu thành lập đoàn đi kiểm tra 9/9 trường học và hướng dẫn các trường thực hiện ký cam kết Bếp ăn tập thể đảm bảo An toàn thực phẩm. | Hiện nay chưa có hướng dẫn cấp giấy chứng nhận ATTP bếp ăn cho các trường bán trú |  |
| 4 | Xây dựng quy chế quản trị, chế độ nhuận bút, thủ tục đăng ký giấy phép hoạt động website trước 10/10/2025 | Phòng tham mưu UBND xã ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã; xây dựng “Đề án hoạt động Trang Thông tin điện tử xã Núa Ngam”; lập hồ sơ đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử của xã theo quy định. |  |  |
| IV | Trung tâm phục vụ hành chính công |  |  |  |
| 1 | Bố trí cán bộ hướng dẫn người dân đến đúng phòng ban giao dịch. | Trung tâm đã bố trí công chức thường trực tại bộ phận “Một cửa” để hướng dẫn người dân đến đúng quầy, bộ phận chuyên môn khi đến liên hệ công tác. Việc đón tiếp, hướng dẫn được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nhanh gọn, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính. |  |  |
| 2 | Phối hợp Văn phòng hướng dẫn CBCC thực hiện quy trình thẩm định, ban hành văn bản. | Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND và UBND xã trong việc hướng dẫn cán bộ, công chức thực hiện đúng quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản hành chính. Các văn bản được ban hành đảm bảo đúng thể thức, thẩm quyền, góp phần nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ của xã. |  |  |
| 3 | Rà soát, khắc phục điểm yếu, nâng cao chỉ số CCHC của xã | Trung tâm đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn tiến hành rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung vào việc cải tiến quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Nhờ đó, chỉ số cải cách hành chính, điểm đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp chất lượng dịch vụ công của xã đã được nâng lên, hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ trễ hẹn. |  |  |
| 4 | Hướng dẫn, tuyên truyền người dân sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt | Phối hợp với phòng Kinh tế Tham mưu cho UBND xã QĐ số 153/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 Về việc ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên dịa bàn xã Núa Ngam năm 2025. Phối hợp với Công an, Đồn Biên phòng Mường Nhà xây dựng quy chế phối hợp giữa Công an, Đồn Biên phòng và Ban chỉ huy Quân sự xã. |  |  |
| V | Công an xã |  |  |  |
| 1 | Duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn. Làm tốt công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở các thôn, bản. | Công an xã duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi VKVLN&CCHT: Trong tháng vận động thu hồi 02 khẩu súng (dân tộc Mông 1, dân tộc Thái 01). |  |  |
| 2 | Triển khai kế hoạch phòng chống ma túy, hướng tới xây dựng “xã không ma túy”. | Công an xã Núa Ngam tham mưu UBND xã Núa Ngam tổ chức thành công Hội nghị quán triệt, triển khai “Xã không ma túy” trên địa bàn xã giai đoạn 2025 - 2030. Tổ chức cho các thôn, bản ký cam kết xây dựng “Thôn, bản không ma tuý” giai đoạn 2025-2030. |  |  |
| 3 | Chuẩn hóa dữ liệu dân cư. | Công an xã đã phối hợp với công chức Văn phòng HĐND & UBND xã phụ trách lĩnh vực tư pháp soát làm sạch dữ liệu Hộ tịch, quốc tịch, QLHC về TTXH trên địa bàn xã Núa Ngam đạt 95,3%. |  |  |
| VI | Ban chỉ huy Quân sự xã |  |  |  |
| 1 | Phối hợp xây dựng kế hoạch “4 tại chỗ”, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư cho các tình huống. Trước 15/10/2025. | Phối hợp với phòng Kinh tế Tham mưu cho UBND xã QĐ số 153/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 Về việc ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên dịa bàn xã Núa Ngam năm 2025. Phối hợp với Công an, Đồn Biên phòng Mường Nhà xây dựng quy chế phối hợp giữa Công an, Đồn Biên phòng và Ban chỉ huy Quân sự xã. |  |  |
| 2 | Thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân năm 2026 | Ngày 15/10/2025 Ban huy Quân sự xã đã phối hợp với Trạm Y tế xã khám sơ tuyển sức khỏe cho 100 công dân được gọi thực hiện NVQS |  |  |
| VII | Trạm y tế xã |  |  |  |
| 1 | Rà soát, đảm bảo tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Trước ngày 10/10/2025 và báo cáo tỷ lệ phần trăm đạt. | Trạm Y tế xã đã rà soát tỷ lệ người dân tham gia BHYT 10.905/11.815=92,29% |  | Tổng hợp báo cáo thống kê tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã cho Phòng Văn hoá – Xã hội tổng hợp, vì phòng Văn hoá – Xã hội trực tiếp quản lý số liệu này. |
| 2 | Lập danh sách khám sàng lọc bệnh tim cho 290 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Trước ngày 10/10/2025. | Trạm Y tế xã tổng hợp danh sách công dân tham gia khám tư vấn bệnh tim mạch miễn phí, đã tổng hợp đầy đủ. Đến 01/11/2025 sẽ tổ chức khám tại trạm. |  |  |
| 3 | Xem xét, thống kê thuốc bán tại cửa hàng y dược trên địa bàn xã. | Qua rà soát quầy bán thuốc trên địa bàn xã 5/5 Quầy bán lẻ thuốc không có các sản phẩm theo sản phẩm thực phẩm theo danh mục tại các Quyết định,Thông báo: Quyết định: số 370/QĐ-ATTP, ngày 14/8/2025; số 377, 378/QĐ-ATTP, ngày 29/8/2025; Quyết định số 201/QĐ - CCATVSTP, ngày 22/8/2025 của Cục An toàn thực phẩm về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; Quyết định số 255/QĐ-ATTP, ngày 21/8/2025; Thông báo số 381, 382/TB-ATTP, ngày 27/8/2025 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên về việc Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; Thông báo số 654, 655/TB-CCATVSTP ngày 25/8/2025 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về việc Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm. |  |  |
| VIII | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp |  |  |  |
| 1 | Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhất là các sự kiện chính trị (Đại hội, bầu cử). | Tham mưu cho UBND xã xây dựng công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị (Đại hội, bầu cử). - Đại hội Đảng bộ xã Núa Ngam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 + Tin, bài đăng trên fanpage, trang thông tin điện tử xã: 15 tin bài; + Tin, bài phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh: 40 lượt tin bài; + Băng rôn: 11 cái, 22 khẩu hiệu; + Cụm biển tam giác: 04 cụm, 12 khẩu hiệu; + Cờ hồng kỳ: 300 cái; + Cờ Đảng, cờ Tổ quốc: 250 cái. - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (tính đến 21/10/2025) + Tin, bài phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh: 26 lượt tin bài; + Băng rôn: 02 cái, 4 khẩu hiệu. |  |  |
| 2 | Cử cán bộ tập huấn đăng bài lên website. | Trung tâm dịch vụ Tổng hợp đã đã cử cán bộ tập huấn đăng bài lên website, Tổng số tin, bài tính từ 09/9/2025 đến ngày 21/10/2025 Trung tâm dịch vụ tổng hợp đăng trên trang thông tin điện tử xã: 38 tin bài. |  |  |
| 3 | Xây dựng kế hoạch luyện tập cho các vận động viên, tham gia các chương trình thể dục - thể thao. Xây dựng kế hoạch đại hội TDTT cấp xã trong quý IV năm 2025 và quý I năm 2026. | Đã tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 03/9/2025 về tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Núa Ngam lần thứ I, năm 2025. Xây dựng kế hoạch luyện tập cho các vận động viên, tham gia các chương trình thể dục - thể thao do xã tổ chức. |  |  |
| IX | Các trường học |  |  |  |
| 1 | Thực hiện tốt công tác dạy và học. | Các trường trên địa bàn xã chủ động thực hiện tốt công tác dạy và học. |  |  |
| 2 | Đảm bảo chế độ cho học sinh bán trú, an toàn vệ sinh thực phẩm. | Các trường học đảm bảo chế độ cho các học sinh bán trú, đảm bảo an toàn thực phẩm. |  |  |
| 3 | Xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung thu, tăng cường vận động tài trợ. | Các Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho học sinh. |  |  |
| X | Các cơ quan đơn vị |  |  |  |
| 1 | Tăng cường ứng dụng CNTT, AI trong công việc. | Các cơ quan, đơn vị thuộc xã tăng cường ứng dụng CNTT, AI trong công việc nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ |  |  |
| 2 | Chủ động đi cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nhân dân | Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn xã chủ động đi các thôn, bản được phân công phụ trách. |  |  |
| 3 | Bám sát chỉ tiêu phát triển KT-XH, có biện pháp điều hành đảm bảo hoàn thành. | Các cơ quan đã, đơn vị xã thực hiện các biện pháp điều hành linh hoạt và quyết liệt, tập trung vào việc theo dõi sát sao các chỉ tiêu phát triển KT-XH, phân tích nguyên nhân các yếu kém và đề xuất giải pháp điều hành cụ thể. |  |  |
| 4 | Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã theo 4 khâu đột phá và 5 chương trình trọng điểm. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/10/2025 | Các cơ quan, đơn vị xã đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã theo 4 khâu đột phá và 5 chương trình trọng điểm. |  |  |

Tổng số nhiệm vụ: Số nhiệm vụ giao 36 nhiệm vụ, số nhiệm vụ hoàn thành 36 nhiệm vụ, số nhiệm vụ không hoàn thành 0 nhiệm vụ. Trong đó:

- Văn phòng HĐND & UBND xã: Số nhiệm vụ giao 3 nhiệm vụ, số nhiệm vụ hoàn thành 3 nhiệm vụ, số nhiệm vụ không hoàn thành 0 nhiệm vụ.

- Phòng Kinh tế xã: Số nhiệm vụ giao 7 nhiệm vụ, số nhiệm vụ hoàn thành 7 nhiệm vụ, số nhiệm vụ không hoàn thành 0 nhiệm vụ.

- Phòng Văn hóa – Xã hội xã: Số nhiệm vụ giao 4 nhiệm vụ, số nhiệm vụ hoàn thành 4 nhiệm vụ, số nhiệm vụ không hoàn thành 0 nhiệm vụ.

- Trung tâm phục vụ hành chính công: Số nhiệm vụ giao 4 nhiệm vụ, số nhiệm vụ hoàn thành 4 nhiệm vụ, số nhiệm vụ không hoàn thành 0 nhiệm vụ.

- Trung tâm dịch vụ tổng hợp: Số nhiệm vụ giao 3 nhiệm vụ, số nhiệm vụ hoàn thành 3 nhiệm vụ, số nhiệm vụ không hoàn thành 0 nhiệm vụ.

- Công an xã: Số nhiệm vụ giao 3 nhiệm vụ, số nhiệm vụ hoàn thành 3 nhiệm vụ, số nhiệm vụ không hoàn thành 0 nhiệm vụ.

- Ban chỉ huy Quân sự xã: Số nhiệm vụ giao 2 nhiệm vụ, số nhiệm vụ hoàn thành 2 nhiệm vụ, số nhiệm vụ không hoàn thành 0 nhiệm vụ.

- Trạm Y tế xã: Số nhiệm vụ giao 3 nhiệm vụ, số nhiệm vụ hoàn thành 3 nhiệm vụ, số nhiệm vụ không hoàn thành 0 nhiệm vụ.

- Trường học: Số nhiệm vụ giao 3 nhiệm vụ, số nhiệm vụ hoàn thành 3 nhiệm vụ, số nhiệm vụ không hoàn thành 0 nhiệm vụ.

- Cơ quan đơn vị: Số nhiệm vụ giao 4 nhiệm vụ, số nhiệm vụ hoàn thành 4 nhiệm vụ, số nhiệm vụ không hoàn thành 0 nhiệm vụ.